## Hoja1
Código | JIRA Code | Descripción | Fecha reporte | Fecha Atendido | Status | Clasificación GO | Reclasificación FINAM | Observación | Reportado por | Medio | Documento Referencia
B1 | FFB-407 | *Al escoger tipo de dato = Texto, el txt para ingresar la lóngitud debe comenzar a aescribir desde la izquierda. *Cambiar nombres de las lista de valores a escoger. | 2016-08-22 | 2016-12-02 | Validación FINAM | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B2 | FFB-569 | El usuario indica que al marcar una variable como Obligatoria, el mensaje de éxito se muestra bien. Sin embargo, se solicita la mejora: debe considerar que desaparezca en un intervalo corto de tiempo. | 2016-08-25 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B3 | FFB-571 | Funcionalidad de respaldo de informes el caso de una sustitución. Aplica cuando ya el informe fue cerrado y el BCIE desea realizar algún cambio. | 2016-08-22 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora | Se propuso una solución que inicialmente no estaba contemplada por no estar en alcance inicial no lo ha trabajado, sin embargo hay compromiso por hacerlo. | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B4 | FFB-567 | g.La descripción de las variables se debe mostrar como tooltip en el llenado de los formularios. | 19/07/16 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión | F1_Memoria_19072016.docx
B5 | FFB-639 | Mejora: Centrar icono. | 2016-09-20 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora |  | Francisco Reyes | Reunión | Bug Reportados Francisco FINAM 2016_09_20.docx
B6 | FFB-644 | Probabilidad de hacer una nueva migración | 2016-09-20 |  | Candidata No Fix | Ajuste | Oportunidad de Mejora | La información migrada ya es parte del sistema y se ha usado como base para crear los formularios. | Francisco Reyes | Reunión | Bug Reportados Francisco FINAM 2016_09_20.docx
B7 | FFB-676 | Oportunidad de mejora: Filtro y Ordenamiento | 2016-09-27 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora | Filtros y Ordenamiento de registros en el grid de detalles. | Francisco Reyes | Reunion
B8 | FFB-691 | Continua reincidiendo el error en ADF_FACES al momento de inicial sesión, muchas veces indicando que se ingrese usuario y contraseña aun y cuando los mismos están ya ingresados (de forma correcta). | 2016-10-13 |  | Candidata No Fix | Error | Error | Este incidente no debe suceder en producción. Es exclusivo del servidor de pruebas. | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B9 | FFB-692 | Informe de validación tendrá dos secciones: Reglas de validación e encabezado. Reglas de validación de detalle. Se validará el segundo grupo unicamente si pasan todas las del primer grupo. Ordenamiento de las reglas (Menor prioridad a la pantalla, la secuencia si). | 2016-10-13 |  | Pendiente | Nuevo Requerimiento | Nuevo Hallazgo |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B10 | FFB-694 | Cabe mencionar que una vez descargado el archivo, el dialogo de selección de descarga debería cerrarse y regresar a la página de detalle: | 2016-10-13 |  | Pendiente | ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B11 | FFB-695 | Oportunidad de mejora:Se recomendaría que para la regla que el subpréstamo no esté incluido en otra ficha, indique en cual F1 ya está incluido dicho subpréstamo. | 2016-10-13 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B12 | FFB-708 | No está manteniendo la información de la última validación. | 2016-10-20 | 2016-11-24 | Validación FINAM | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión
B13 | FFB-733 | Al subir no esta conviertiendo el valor de serie de la fecha en el formato de dd/mm/yyyy | 2016-10-27 |  | Candidato No Fix | Nuevo Requerimiento | Nuevo Hallazgo:Ajuste | El sistema maneja las fechas en formato dd/MM/yyyy y los muestra en la máscara seleccionada por el usuario. Es un ajuste de alto impacto | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B14 | FFB-750 | Necesitaríamos un Reporte/PDF que contenga los resultados de la validación: | 2016-11-10 | 2016-12-22 | Validación FINAM | Nuevo Requerimiento | Nuevo Hallazgo:Ajuste |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B15 | FFB-763 | Enviar una alerta cuando la IFI ya está cargada en el aplicativo. | 2016-11-15 |  | Candidata Not Repro | Nuevo Requerimiento | Nuevo Hallazgo:Ajuste | No se contempla en los requerimientos y además no podemso estar enviando notificaciones cada vez que el usuario valida. Se sugiere una única cuando el usuario cierra. Esa esta contemplada en otro incidente | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B16 | FFB-766 | Mandar una alerta cuando se valida y solamente cuando cumplan todas la reglas | 2016-11-15 |  | Candidata Not Repro | Nuevo Requerimiento | Nuevo Hallazgo:Ajuste | No se contempla en los requerimientos y además no podemso estar enviando notificaciones cada vez que el usuario valida. Se sugiere una única cuando el usuario cierra. Esa esta contemplada en otro incidente | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B17 | FFB-767 | Validar subprestatarios ya ingresados en otras fichas al momento de cargar el documento de excel y que no sea hasta cuando se ejecute la validación de reglas. | 2016-11-15 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B18 | FFB-773 | Al crear una Ficha: En el campo monto de desembolso si se ingresa 200000 al tabularlo tiene que darle formato a 200,000.00 por ejemplo | 2016-11-17 | 2016-11-24 | Validación FINAM | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B19 | FFB-774 | Al crear ficha: en el paso 3 El Nivel de operación Intermedia debe estar seteado en Primer Piso ya que la mayoria aplican para ese | 2016-11-17 | 26/12/2016 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B20 | FFB-775 | Icono: Al darle clic en el icono debería de explicarse en una ventana que es lo que significa el icono seleccionado. | 2016-11-17 |  | Pendiente | Nuevo Requerimiento | Nuevo Hallazgo |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B21 | FFB-776 | La línea Global de Crédito LCG debería de aparecer al par de BHQ y Razón Social adjunto, la LGC que se usa. Ver imagen para ver lugar. | 2016-11-17 | 2016-12-02 | Validación FINAM | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B22 | FFB-777 | Formato de montos en el grid de fichas dejarlo en dos decimales | 2016-11-17 | 2016-11-24 | Validación FINAM | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B23 | FFB-778 | Cuando las celdas numéricas estén en blanco, como ser las de empleados hombres y mujeres, llenarlas con ceros ya que si van en blanco dan error al validar | 2016-11-17 |  | Pendiente | Nuevo Requerimiento | Nuevo Hallazgo:Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B24 | FFB-779 | Revisar pantalla de disposiciones especiales ya que no se hace solicitud de aprobar. | 2016-11-17 | 2016-11-29 | Validación FINAM | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B25 | FFB-780 | Ajustar el texto de Regla para que se muestre toda la descripción en ese campo, en pantalla de validación. | 2016-11-17 | 2016-12-02 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B26 | FFB-781 | Cambiar nombre a Cantidad de Fichas en vez de Cantidad de desembolsos | 2016-11-17 | 2016-12-02 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Nuevo Hallazgo:Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B27 | FFB-782 | En Anticipo: Al dar clic en limpiar datos no limpia todo, como ser programa de operación | 2016-11-17 | 2016-11-24 | Validación FINAM | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B28 | FFB-783 | Cuando se selecciona anticipos ver si se puede agregar mas filtros para reducir la cantidad de datos que se muestren, ya que muchos de ellos no son útiles. | 2016-11-17 |  | Pendiente | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B29 | FFB-784 | Cambiar donde dice Seleccione una Opción -> Seleccione Desembolso | 2016-11-17 | 2016-11-24 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B30 | FFB-785 | Para PROSIFI debe de salir predeterminada la opción de Nombre y Facilidad. | 2016-11-17 |  | Candidata Not Repro | Oportunidad de Mejora | Ajuste | El sistema va filtrando conforme el usuario va seleccionado. Esto puede desestabilizar el uso de esta pantalla. Repetido 787 | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B31 | FFB-786 | Hacer Filtro de Moneda por País donde aplica la IFI y Programa de Operación | 2016-11-17 |  | Pendiente | Ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B32 | FFB-787 | Por default que filtre NO APLICA en PROSIFI | 2016-11-17 |  | Candidata Not Repro | Ajuste | Ajuste | El sistema va filtrando conforme el usuario va seleccionado. Esto puede desestabilizar el uso de esta pantalla. Repetido 785 | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B33 | FFB-788 | Cambiar etiqueta: Forma de Pago -> a : Forma de Pago Capital | 2016-11-17 | 2016-11-24 | validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B34 | FFB-789 | En el último paso cuando se crea una nueva ficha eliminar un boton y cambiarle nombre al otro: Ir a la F1 creada | 2016-11-17 | 2016-11-24 | validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B35 | FFB-790 | Cambiar texto donde dice Código de Formulario -> cambiar a: Código de Formulario según Programa. Hacer cambios de lugar ver imagen | 2016-11-17 |  | validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora | Repetido FFB-776 | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B36 | FFB-791 | El Boton de Guardar debería habilitarse cuando haya tenido una modificación en el enmcabezado | 2016-11-17 |  | Candidata Not Repro | Oportunidad de Mejora | Ajuste | Por ser un aplicativo web el manejo de los eventos no se captura facilmente. Este ajuste puede desestabilizar el sistema. No es común ver sistemas web que trabajen de esta forma. El botón de guardar o Submit siempre esta habilitado en un formulario web | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B37 | FFB-792 | En PROSIFI no debería de existir conteo de la cantidad de Subprestamos porque solo es uno | 2016-11-17 |  | Candidata No Fix | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora | El conteo se hace en general. No se recomienda poner código en duro para excluir el conteo. No afecta la experiencia de usuario. | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B38 | FFB-793 | Boton de Guardar en agregar nuevo subprestamo/Editar, debería estandarizarse como en el boton Guardar del encabezado | 2016-11-17 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B39 | FFB-794 | En la plantilla excel poner colocar recuadro de bcie así como el que sale en la Ficha excel | 2016-11-17 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B40 | FFB-795 | Listado de Fichas que se filtren o muestren solo por estado Pendientes | 2016-11-17 | 2016-12-19 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B41 | FFB-796 | Limpiar Filtro en Destino cuando se selecciona nuevamente un programa de operación, esto es en crear ficha. | 2016-11-17 | 2016-11-24 | Validación FINAM | ajuste | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B42 | FFB-797 | Se agregarán dos logos, incluirlos al logo que salen en el aplicativo | 2016-11-17 |  | Pendiente | Nuevo Requerimiento | Nuevo Hallazgo:Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B43 | FFB-798 | Es posible Guardar, como borrador, lo que se haya introducido manualmente como ser un subprestamo. Esto por si caduca por falta de inactividad. | 2016-11-17 |  | Candidata Not Repro | Oportunidad de Mejora | Ajuste | El borrador es el estado Pendiente. Todo lo que se suba pero no se cierre queda pendiente. Lo que esté en el browser y no se hace hecho submit no se puede controlar. | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B44 | FFB-799 | espacio en iconos de simbologia con las palabras | 2016-11-17 | 2016-11-29 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B45 | FFB-800 | Orden de Reglas en Validación deben aparecer primero las de encabezado y despues las de variables de formulario | 2016-11-17 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Oportunidad de Mejora | Es el mismo que FFB-692 | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B46 | FFB-801 | que aparezca Tabla o imagen en la parte de digitación de ingreso de datos, esto que filtre por programa de operación la imagen y que la muestre en una ventana emergente | 2016-11-17 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora | Nuevo Hallazgo:Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B47 | FFB-802 | Cambiar posición de Opciones en pantalla de ficha. | 2016-11-17 | 2016-11-24 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B48 | FFB-803 | En el espacio de información general deberá llevar la descripción del objetivo del programa de operación, este será filtrado desde la descripción del nombre de programa de operación que está en mantenimientos. | 2016-11-17 |  | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora | Ajuste |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B49 | FFB-806 | Validar condiciones del desembolso según el programa, al momento de crear la F1 (Paso 3. Defición de Datos de Portada). | 2016-11-17 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora |  |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B50 | FFB-807 | Con el objetivo de limitar las opciones listadas en el combobox de Programa de Intermediación Financiera (Programa de Operación) al momento de crear las F1 (desde el perfil IFI) | 2016-11-24 | 2016-12-02 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B51 | FFB-808 | Congelar columna de opciones en el grid de detalle de la F1: Al desplazarse a la derecha, fijar la columna de Opciones para que una vez identificado el registro (por el campo que incumple una regla), podamos dar clic en editar o eliminar dicho registro: | 2016-11-28 | 2016-11-29 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B52 | FFB-809 | De igual forma, en Opciones, agregar la casilla para seleccionar múltiples elementos dentro del grid, con el objetivo de aplicar acciones de eliminación en lote, también agregar una opción para eliminar todos los registros en el detalle de la F1 | 2016-11-28 | 2016-12-02 | Validación FINAM | Nuevo Requerimiento |  | Se agregó un botón de eliminar el detalle, se agrego permisos de usuarios BCIE, se lanza una advertencia de que se eliminará el detalle de la ficha, se descarta el usua de checkbox para eliminar por lotes las filas del detalle de la ficha esto ya que traerá problemas en el rendimiento de la pantalla, otro detalle a tomar en cuenta es que la tabla de detalles de la ficha se construye dinamicamente. | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B53 | FFB-810 | Está reincidiendo el siguiente Error, revisé la parametrización pero la veo correcta, su apoyo al respecto (También les mencioné que en el Error debe aparecer el Nombre del Programa, y no la Descripción, esta descripción debe ir en la Información General del Encabezado de las F1 creadas, ya que son el objetivo del programa) | 2016-11-28 | 2016-11-28 | Validación FINAM | ajuste |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B54 | FFB-811 | Agregar a la creación de F1 de COMEX, la selección de las Formas de Pago. | 2016-11-28 | 2016-11-28 | Validación FINAM | Ajuste |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B55 | FFB-812 | Las variables de Destino, Forma de Pago, Lugar de Origen de Subprestatario siguen sin cambiarse a LOV, favor resolver este incidente. | 2016-11-28 | 2016-11-28 | Validación FINAM | ajuste |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B56 | FFB-814 | El documento de seguridad presenta una sección donde se habla sobre bitácoras de auditoría pero no se encuentra que el sistema provea una funcionalidad para consultarlas | 2016-12-01 | 2016-12-08 | Validación SIATI | ajuste |  |  | Solicitado por SIATI | Correo Electrónico
B57 | FFB-815 | Ajustar el tamaño del Grid del listado de fichas ya que cuando hay un registro de 5 se ocultan algunas | 2016-12-01 | 2016-12-07 | Validación FINAM | ajuste |  |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B58 | FFB-816 | Para un usuario IFI al momento de entrar por primera vez que tenga la opción de cambiar la contraseña personalmente | 2016-12-01 | 2016-12-07 | Validación FINAM | ajuste |  |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B59 | FFB-817 | Revisar estabilidad y conexiones con los browser | 2016-12-01 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora |  |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B60 | FFB-818 | Filtrar Moneda por Pais y por Programa de Operación | 2016-12-01 |  | Pendiente | ajuste |  |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B61 | FFB-819 | Notificaciones al validar Reglas | 2016-12-01 |  | Pendiente | Nuevo Requerimiento |  | -Al cumplir todas las reglas se debe de enviar correo al Ejecutivo de Proyectos, Gestor de Proyectos, Usuario IFI y a Francisco. -Tomar en consideración que se pueda crear una pantalla de notificaciones para gestionar correos por si un caso exista una rotación de personal. | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B62 | FFB-820 | Botón ir al listado de F1 | 2016-12-01 |  | Pendiente | Oportunidad de Mejora |  |  | Francisco Reyes | Reunión de seguimiento
B63 | FFB-822 | ¿Es posible mejorar este dialogo de búsqueda?, expandirlo, agregar BHQ, LGC, Acrónimo... | 2016-12-06 | 2016-12-08 | Validación FINAM | Ajuste |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B64 | FFB-823 | una opción para ver en el grid todos los usuarios registrados. | 2016-12-06 | 2016-12-20 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B47 | FFB-824 | La validación de respuesta requerida en ese pueden ponerla al momento de guardar. | 2016-12-08 |  | Pendiente | ajuste |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B48 | FFB-825 | Pantalla de Mantenimiento, tab Parametros del sistema, editable por usuarios SIATI | 2016-12-02 | 2016-12-07 | Validación SIATI | Nuevo Requerimiento |  |  | SIATI | Reunión de seguimiento
B49 | FFB-828 | Quisiera una opción para limpiar validaciones, limpie y vuelva asociarle las reglas a validar a la ficha | 2015-12-15 | 2016-12-19 | Candidata Not Repro | Oportunidad de Mejora |  | Candidata not repro, esto se debío a inestabilidad en el proceso de validación, se estaba truncando la regla generada, esta funcionalidad tambien la tiene el boton de ejecución de validación. | Francisco Reyes | Correo Electrónico
B50 | FFB-829 | Ajusten bien las columnas de la validación | 2015-12-15 | 2016-12-16 | Validación FINAM | Oportunidad de Mejora |  |  | Francisco Reyes | Correo Electrónico